Приложение к приказу

№143 от 23.05.2022г.

Дорожная карта

по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.

МАОУ СОШ №21 «Байкальская перспектива»

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Документ по результатам мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |  |  |  |  |
|  | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» | До сентября2022г. | Заместитель директора по УВР Классные руководители, | Аналитическая справка |
|  | Рабочие совещания по вопросам организации внедрения обновлённых ФГОСС | Не реже одного раза в месяц | Заместитель директора по УВР | Составление перечня дефицитов при введение обновлённых ФГОСС |
|  | Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений | До сентября2022г. | Заместитель директора по УВР Классные руководители, | Аналитическая справка |

|  | Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда | Сентябрь 2022 года – июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР | Аналитическая справка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение списка учебников, пособий , информационно- цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и в соответствии с обновлёнными ФГОСС | До 15 мая 2022 | Библиотекарь | Наличие списка утвержденных ФГОСС |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |  |  |  |  |
|  | Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО | До 1 сентября 202года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР | Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО |
|  | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной содержательной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, Учителя предметники | Проекты структурных элементов раздела ООП ООО рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных |

|  | учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |  |  | модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР |
|  | Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР | Проект ООП ООО |
|  | Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в | До 1 сентября 2022 года | Директор | Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО |

|  | соответствии с требованиями нового ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 года Директор Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора о | Директор | Должностные инструкции |
| 3.Методическое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |  |  |  |  |
|  | Обеспечение методической поддержкой педагогов школы по вопросам реализации новых ФГОСС НОО и ООО | До 1 сентября 2022года | Заместитель директора по УВР | План МО протоколы |
|  | Разработка плана работы по ФГ, формирование методических групп по ФГ | До 1 января 2022года | Заместитель директора по УВР | План-график по формированию ФГ |
| 4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |  |  |  |  |
|  | Корректировка плана- графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО | До 1 января 2022года | Заместитель директора по УВР | План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 5.Информационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |  |  |  |  |
|  | Анализ соответствия электронной информационно образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию | Сентябрь 2021года – июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |

|  | электронной информационно образовательной среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на новые ФГОСС НОО и ООО | Сентябрь 2021года – июнь 2022 года | Технический специалист | сайт |
|  | Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО | Сентябрь 2022 года – май 2022 года | Директор | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |