

 Приложение к приказу

 №143 от 23.05.2022г.

Дорожная карта

по переходу общеобразовательных организаций на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.

МАОУ СОШ №21 «Байкальская перспектива»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок | Ответственные | Документпо результатам мероприятия |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |
|  | Изучение условий ивозможностейобразовательнойорганизации,образовательныхпотребностей (запросов)обучающихся иродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся длявыбораодного из учебныхкурсоврешениявопроса о введении вучебныйплан или отказа отпреподавания учебныхпредметов «Роднойязык»,«Родная литература»,«Второйиностранный язык» | Досентября2022г. | Заместительдиректора поУВРКлассныеруководители, | Аналитическаясправка |
|  | Рабочие совещания повопросам организациивнедрения обновлённыхФГОСС | Не реже одногораза в месяц | Заместительдиректора поУВР | Составлениеперечня дефицитовпри введениеобновлённыхФГОСС |
|  | Изучениеобразовательныхпотребностей (запросов)обучающихся иродителей(законныхпредставителей) дляпроектирования частиООПООО, формируемойучастникамиобразовательныхотношений | Досентября2022г. | Заместительдиректора поУВРКлассныеруководители, | Аналитическаясправка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организациитребованиям нового ФГОСООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям,противопожарным нормам инормам охраны труда | Сентябрь 2022 года –июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР,заместитель директорапо АХР | Аналитическая справка |
|  | Определение списка учебников, пособий , информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательномпроцессе и в соответствии собновлёнными ФГОСС | До 15 мая 2022 | Библиотекарь | Наличие списка утвержденных ФГОСС |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |
|  | Разработкапояснительной записки ООП ООО, планируемыхрезультатов освоения обучающимисяпрограммы ООО, системыоценки достижения планируемыхрезультатов освоения программыООО | До 1 сентября 202года | Заместитель директора по УВР,заместитель директора по ВР | Проекты структурныхэлементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной запискиООП ООО,планируемых результатов освоения обучающимисяпрограммы ООО, системы оценки достиженияпланируемых результатов освоенияпрограммы ООО |
|  | Разработка рабочих программучебных предметов, учебныхкурсов (в том числе внеурочнойсодержательнойдеятельности), учебных модулей, программы формированияуниверсальных | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР,заместитель директора по ВР,Учителяпредметники | Проекты структурных элементовраздела ООП ООО рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в томчисле внеурочной деятельности), учебных |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программыкоррекционной работы (при наличии в образовательнойорганизации обучающихся с ОВЗ) в соответствии стребованиями нового ФГОС ООО |  |  | модулей, программыформирования универсальныхучебных действий у обучающихся, рабочейпрограммы воспитания, программыкоррекционной работы(при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствиис требованиями новогоФГОС ООО |
|  | Разработка учебного плана,плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика,календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, втом числе адаптированной, всоответствии с требованиями нового ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР,заместитель директора по ВР,заместитель директора по АХР | Заместитель директора по УВР,заместитель директора по ВР,заместитель директора по АХР |
|  | Завершение разработки ООПООО в соответствии с требованиями нового ФГОСООО | До 1 сентября 2022 года | Заместитель директора по УВР,заместитель директора по ВР,заместитель директора по АХР | Проект ООП ООО |
|  | Рассмотрение и утверждение ООП ОООобразовательной организации,подготовленной в | До 1 сентября 2022 года | Директор | Протокол заседания Педагогического совета, приказдиректора об утверждении ООП ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соответствии стребованиями нового ФГОС ООО |  |  |  |
|  | Приведение в соответствиес требованиями нового ФГОСООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 года Директор ПротоколзаседанияПедагогического совета, приказ директора о | Директор | Должностные инструкции |
| 3.Методическое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |
|  | Обеспечение методическойподдержкой педагогов школы по вопросам реализации новыхФГОСС НОО и ООО | До 1 сентября 2022года | Заместитель директора по УВР | План МО протоколы |
|  | Разработка плана работы по ФГ, формирование методических групп поФГ | До 1 января 2022года | Заместитель директора по УВР | План-график по формированию ФГ |
| 4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |
|  | Корректировка плана- графикаповышения квалификации педагогических работниковобразовательной организации сучетом требований новогоФГОС ООО | До 1 января 2022года | Заместитель директора по УВР | План-график повышенияквалификации педагогических работниковобразовательной организации |
| 5.Информационное обеспечение постепенного перехода на новые ФГОСС НОО и ООО |
|  | Анализ соответствия электроннойинформационно образовательной среды образовательнойорганизациитребованиям нового ФГОСООО, подготовка предложенийпо совершенствованию | Сентябрь 2021года – июнь 2022 года | Заместитель директорапо УВР | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электроннойинформационно образовательной среды |  |  |  |
|  | Размещение на сайте ОО информационных материалов о переходе на новые ФГОСС НОО иООО | Сентябрь 2021года – июнь 2022 года | Технический специалист | сайт |
|  | Разработка и внедрение вобразовательную деятельностьсетевой формы реализации образовательной программы сучастием учреждений дополнительного образованиядетей, учреждений культурыи спорта,профессиональных образовательных организаций иорганизаций высшего образования в целяхпреодоления ресурсных ограничений пореализации нового ФГОС ООО | Сентябрь 2022 года –май 2022 года | Директор | Договор о сетевой форме реализации образовательной программы |